## PATCS 2018
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, Ejercicio Fiscal 2018
de los Programas Fortalecimiento de la Calidad Educativa, Nacional de Inglés, Nacional de Convivencia Escolar, Escuelas de Tiempo Completo y para la Inclusión y la Equidad Educativa en Educación Especial
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META |  | FECHA PROGRAMADA INICIO | FECHA PROGRAMADA FINAL | FECHA O PERIODO REAL | % AVANCE
1. PLANEACIÓN
1.1 Designar al Enlace de Contraloría Social de cada Instancia Normativa. |  | Instancia Normativa | Oficio de nombramiento por Instancia Normativa | 2 |  | 2018-01-02 | 2018-01-29
1.2 Elaborar y enviar por oficio o correo electrónico a la Secretaría de la Función Pública el Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). |  | Instancia Normativa | Documentos Normativos enviados | 3 |  | 2018-01-02 | 2018-01-29
1.3 Emitir, recibir y atender las observaciones de los Documentos Normativos por parte de la Secretaría de la Función Pública (SFP). |  | SFP - Instancia Normativa | Documentos Normativos revisados | 3 |  | 2018-01-30 | Una vez recibida la validación y autorización por parte de la SFP
1.4 Validar y autorizar según sea el caso, los Documentos Normativos de Contraloría Social para los Programas de Educación Básica: el Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), una vez que se cumpla con los requisitos establecidos en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. |  | SFP | Documentos normativos validados y autorizados | 3 |  | 2018-01-30 | Una vez que se cumpla con los requisitos establecidos en los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social
1.5 Capturar en el SICS el Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). |  | Instancia Normativa | Documentos Normativos capturados en el SICS | 3 |  | Una vez recibida la validación y autorización por parte de la SFP | A más tardar 10 días hábiles después de recibida la validación y autorización
1.6 Entregar el Esquema de Participación y Contraloría Social, la Guía Operativa de Participación y Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) a través del SICS una vez validados y autorizados los documentos y realizar los trámites para la publicación en la página de internet. |  | Instancia Normativa | Documentos normativos entregados por oficio o correo | 3 |  | Una vez recibida la validación y autorización por parte de la SFP | Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la validación y autorización recibida por parte de la SFP
1.7 Solicitar la designación del Enlace Estatal de Contraloría Social a las AEL, para promover y coordinar la Contraloría Social en las escuelas de Educación Básica de las Entidades Federativas. |  | Instancia Normativa/SEB | Oficios o correos de solicitud de enlace estatal de CS por entidad federativa | 32 |  | marzo | mayo
1.8 Designar y nombrar por oficio al Enlace Estatal de Contraloría Social, y notificar a las Instancias Normativas y/o SEB |  | Instancia Ejecutora/ AEL | Oficios de nombramiento o ratificación de los Enlaces Estatales | 32 |  | marzo | mayo
1.9 Solicitar la elaboración y entrega del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS), por parte de las Entidades. |  | Instancia Normativa/SEB | Oficios de solicitud del PETCS por entidad federativa | 32 |  | Una vez recibida la validación y autorización por parte de la SFP | Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la validación y autorización por parte de la SFP
1.10 Elaborar y entregar a las Instancias Normativas el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS), por las Entidades. |  | Instancia Ejecutora/ AEL | PETCS | 32 |  | Una vez recibida la solicitud de la Instancia Normativa/SEB | Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la solicitud de la Instancia Normativa/SEB
1.11 Validar el PETCS de las entidades federativas por las Instancias Normativas. |  | Instancia Normativa | PETCS validados | 32 |  | Una vez cumplidas las disposiciones establecidas en los Documentos Normativos | Una vez cumplidas las disposiciones establecidas en los Documentos Normativos
1.12 Capturar en el SICS el PETCS. |  | Instancia Ejecutora/ AEL/Enlace Estatal de C.S. | PETCS capturado | PETC | 32 | Una vez recibida la validación de la Instancia Normativa | A más tardar 10 días hábiles después de recibida la validación
|  |  |  | PNCE | 32
|  |  |  | PFCE | 32
|  |  |  | PRONI | 32
|  |  |  | PIEE | 32
|  |  |  | TOTAL | 160
1.13 Capturar en el SICS las preguntas adicionales diseñadas por la Instancia Normativa para integrar el Informe. |  | Instancia Normativa | Captura de preguntas por Programa (por lo menos una captura por programa) | 5 |  | junio | octubre
1.14 Informar a las Instancias Ejecutoras sobre el apoyo que los Órganos Estatales de Control (OEC) podrán ofrecerles para la promoción y operación de la contraloría social en el marco de su Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social. |  | Instancia Normativa | Oficio de información o correo sobre el apoyo de los OEC a las Instancias Ejecutoras | 32 |  | Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la Secretaría de la Función Pública a las Instancias Normativas | Dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación de la Secretaría de la Función Pública a las Instancias Normativas
2. PROMOCIÓN (DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN)
2.1 Capacitar a los Enlaces Estatales de Contraloría Social. |  | Instancia Normativa | Listas de asistencia de capacitación nacional de las 32 Entidades Federativas | 1 |  | julio | diciembre
2.2 Capturar en el SICS las capacitaciones impartidas a los Enlaces Estatales de Contraloría Social. |  | Instancia Normativa | Listas de asistencia de la capacitación capturadas (por lo menos una captura por programa) | PETC | 1 | Al día hábil siguiente a la capacitación | Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la capacitación
|  |  |  | PNCE | 1
|  |  |  | PFCE | 1
|  |  |  | PRONI | 1
|  |  |  | PIEE | 1
|  |  |  | TOTAL | 5
2.3 Entregar materiales de capacitación de Contraloría Social. |  | Instancia Normativa | Comprobante de entrega de materiales de capacitación a la entidad federativa | 32 |  | julio | diciembre
2.4 Capturar en el SICS los materiales de capacitación entregados. |  | Instancia Normativa | Materiales de capacitación capturados (por lo menos un material y una captura por programa) | PETC | 1 | Al día hábil siguiente a la entrega | Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la entrega
|  |  |  | PNCE | 1
|  |  |  | PFCE | 1
|  |  |  | PRONI | 1
|  |  |  | PIEE | 1
|  |  |  | TOTAL | 5
2.5 Entregar materiales para la difusión de la Contraloría Social. |  | Instancia Normativa | Comprobante de entrega de materiales de difusión a las Entidades Federativas | 32 |  | julio | diciembre
2.6 Capturar en el SICS los materiales de difusión entregados. |  | Instancia Normativa | Materiales de difusión capturados (por lo menos un material y una captura por programa) | PETC | 1 | Al día hábil siguiente a la entrega | Dentro de los 20 días hábiles siguientes a la entrega
|  |  |  | PNCE | 1
|  |  |  | PFCE | 1
|  |  |  | PRONI | 1
|  |  |  | PIEE | 1
|  |  |  | TOTAL | 5
2.7 Entregar a los Comités de Contraloría Social información general de Los Programas que apoyen al buen funcionamiento de las acciones de Contraloría Social. |  | Instancia Normativa/Instancia Ejecutora/Coordinaciones Estatales o Locales de los Programas | Comprobante de entrega de materiales de información de Los Programas. | 32 |  | julio | diciembre
2.8 Capturar en el SICS los datos generales del programa, el presupuesto autorizado en el PEF y el presupuesto a vigilar por parte de los Comités de Contraloría Social |  | Instancia Normativa | Registro de presupuesto a vigilar por Entidad Federativa | 32 |  | agosto | A más tardar dentro de los 10 días hábiles al inicio del ejercicio fiscal 2019
2.9 Asesorar a petición de parte a las AEL en la planeación e implementación de las acciones de Contraloría Social, de manera presencial, vía telefónica o por correo electrónico. |  | Instancia Normativa | Reporte o bitácora nacional de asesorías brindadas. | 2 |  | junio | diciembre
2.10 Monitorear la Captura en el SICS de los materiales de difusión producidos y distribuidos por parte de las Instancias Ejecutoras (trípticos, carteles, entre otros). |  | Instancia Normativa | Reporte nacional de Monitoreo de materiales de difusión capturados. | PETC | 2 | agosto | noviembre
|  |  |  | PNCE | 2
|  |  |  | PFCE | 2
|  |  |  | PRONI | 2
|  |  |  | PIEE | 2
|  |  |  | TOTAL | 10
2.11 Monitorear el registro en el SICS, de la información de las obras, apoyos y servicios programados por parte de las Instancias Ejecutoras. |  | Instancia Normativa | Reporte nacional de Monitoreo de apoyos registrados en el SICS por comité constituido. | PETC | 2 | agosto | diciembre
|  |  |  | PNCE | 2
|  |  |  | PFCE | 2
|  |  |  | PRONI | 2
|  |  |  | PIEE | 2
|  |  |  | TOTAL | 10
2.12 Constitución y registro en el SICS de los Comités de Contraloría Social por parte de las Instancias Ejecutoras. |  | Instancia Ejecutora | Comités constituidos y registrados | PETC | 2564 | agosto | noviembre
|  |  |  | PNCE | 1998
|  |  |  | PFCE | 1570
|  |  |  | PRONI | 1458
|  |  |  | PIEE | 182
|  |  |  | TOTAL | 7772
2.13 Monitorear el Registro en el SICS de los Comités de Contraloría Social por parte de las Instancias Ejecutoras. |  | Instancia Normativa | Reporte nacional de Monitoreo de Comités de Contraloría Social registrados en el SICS | PETC | 2 | agosto | noviembre
|  |  |  | PNCE | 2
|  |  |  | PFCE | 2
|  |  |  | PRONI | 2
|  |  |  | PIEE | 2
|  |  |  | TOTAL | 10
2.14 Otorgar capacitación a los Comités de Contraloría Social por parte de las Autoridades Educativas Locales (Instancias Ejecutoras) |  | Instancia Ejecutora/ AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones Estatales o Locales de los Programas. | Lista de asistencia | PETC | 32 | septiembre | diciembre
|  |  |  | PNCE | 32
|  |  |  | PFCE | 32
|  |  |  | PRONI | 32
|  |  |  | PIEE | 32
|  |  |  | TOTAL | 160
2.15 Monitorear el Registro en el SICS de las capacitaciones impartidas por las Instancias Ejecutoras a los Comités de Contraloría Social. |  | Instancia Normativa | Reporte nacional de Monitoreo de capacitaciones impartidas y capturadas. | PETC | 2 | septiembre | diciembre
|  |  |  | PNCE | 2
|  |  |  | PFCE | 2
|  |  |  | PRONI | 2
|  |  |  | PIEE | 2
|  |  |  | TOTAL | 10
2.16 Monitorear la Captura en el SICS de los materiales de capacitación por parte de las Instancias Ejecutoras (trípticos, carteles, entre otros). |  | Instancia Normativa | Reporte nacional de Monitoreo de materiales de capacitación entregados y registrados | PETC | 2 | septiembre | diciembre
|  |  |  | PNCE | 2
|  |  |  | PFCE | 2
|  |  |  | PRONI | 2
|  |  |  | PIEE | 2
|  |  |  | TOTAL | 10
2.17 Realizar reuniones con los beneficiarios y/o Comités de Contraloría Social para asesorar y acompañar a las escuelas en el desarrollo de sus acciones de Contraloría Social. |  | Instancia Ejecutora/ AEL/Enlace Estatal de C.S./Coordinaciones Estatales o Locales de los Programas/Comités de C.S | Listas de asistencia y minutas de las reuniones con beneficiarios impartidas, por entidad federativa. | PETC | 32 | octubre | diciembre
|  |  |  | PNCE | 32
|  |  |  | PFCE | 32
|  |  |  | PRONI | 32
|  |  |  | PIEE | 32
|  |  |  | TOTAL | 160
2.18 Monitorear el registro en el SICS de las reuniones de asesoría y acompañamiento realizadas por Autoridades Educativas Locales (Instancias Ejecutoras) hacia los Comités de Contraloría Social |  | Instancia Normativa | Reporte nacional de Monitoreo de reuniones con beneficiarios impartidas y capturadas | PETC | 2 | octubre | diciembre
|  |  |  | PNCE | 2
|  |  |  | PFCE | 2
|  |  |  | PRONI | 2
|  |  |  | PIEE | 2
|  |  |  | TOTAL | 10
3. SEGUIMIENTO
3.1 Monitorear el desarrollo del Programa Estatal de Participación y Contraloría Social a través del SICS. |  | Instancia Normativa | Reporte del seguimiento en el SICS de las entidades federativas | 32 |  | agosto | A más tardar dentro de los diez días hábiles al inicio del ejercicio fiscal 2019
3.2 Recopilar y registrar el Informe de Contraloría Social por Comité Constituido. |  | Instancia Ejecutora/ AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones Estatales o Locales de los Programas. | Informes del Comité de Contraloría Social recopilados y registrados por las Instancias Ejecutoras. | PETC | 2564 | octubre | A más tardar dentro de los diez días hábiles al inicio del ejercicio fiscal 2019
|  |  |  | PNCE | 1998
|  |  |  | PFCE | 1570
|  |  |  | PRONI | 1458
|  |  |  | PIEE | 182
|  |  |  | TOTAL | 7772
3.3 Monitorear la captura en el SICS del Informe de Contraloría Social por Comité Constituido. |  | Instancia Normativa | Reporte nacional de Monitoreo de Informes de Contraloría Social capturados | PETC | 2 | noviembre | A más tardar dentro de los diez días hábiles al inicio del ejercicio fiscal 2019
|  |  |  | PNCE | 2
|  |  |  | PFCE | 2
|  |  |  | PRONI | 2
|  |  |  | PIEE | 2
|  |  |  | TOTAL | 10
3.4 Monitorear el seguimiento a la captación de quejas, denuncias y/o sugerencias, y su atención ante las instancias correspondientes. |  | Instancia Ejecutora | Reporte de seguimiento de captación de quejas y denuncias por entidad federativa | 32 |  | Una vez validado el PETCS e iniciadas las actividades de promoción de la contraloría social | diciembre
3.5 Informe Final de Resultados de Contraloría Social |  | Instancia Normativa / Instancia Ejecutora / AEL / Enlace Estatal de C.S./Coordinadores Estatales o Locales de los Programas | Informes Finales de Resultados | 1 |  | Dentro de los diez días hábiles al inicio del ejercicio fiscal 2019 | Ultimo día hábil del mes de febrero 2019
Notas:
* Tanto las Instancias Normativas como las Instancias Ejecutoras, deberán generar y resguardar las evidencias de las actividades de promoción y seguimiento incluidas en los documentos de contraloría social PATCS y PETCS, ya que aquéllas que no impliquen un registro en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), podrán ser requeridas como parte de los Avances de Información y Reportes de Avances correspondientes.
*Los periodos de realización para las actividades que llevarán a cabo las Instancias Ejecutoras serán definidos por la Autoridad Educativa Local, de conformidad con las características de operación de Los Programas en apego a lo establecido en la disposición Novena, párrafos segundo y noveno; en la disposición Décimo Tercera de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, y a los periodos normativos establecidos en este Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2018.
* Las actividades descritas en el presente Programa de Trabajo están sujetas para su realización, a la disponibilidad presupuestaria de la Autoridad Educativa Local y de Los Programas y las condiciones específicas para la operación e implementación de cada uno de Los Programas de conformidad a sus Reglas de Operación, por lo que se podrán modificar los procesos y periodos de dicho programa en apego a la normatividad aplicable.
* El monitoreo a la recopilación de los informes, será a través del registro de los mismos en el SICS.
* El periodo estimado para las capacitaciones podrá tener variaciones en razón de las necesidades de capacitación en las entidades federativas, realizadas a petición de parte
* Numerales 2.13, 2.14 y 2.15. Como meta mínima para la instancia ejecutora, se considera una capacitación por Entidad para capacitar todos los comités dependiendo de la estrategia seguida -estatal, municipal o local-.
* Numeral 2.16, 2.17 y 2.18. Al menos una reunión adicional a la de constitución de los Comités y capacitación realizada por la instancia ejecutora. Como meta mínima para la instancia ejecutora, se considera una asesoría por Entidad dependiendo de la estrategia seguida -estatal, municipal o local- para asesorar a todos sus comités. Como meta máxima la entidad considerará todas las asesorías impartidas.