## PATCS 2020
Secretaría de Educación Pública
Subsecretaría de Educación Básica
Dirección General de Desarrollo Curricular
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) Ejercicio Fiscal 2020
Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica (PDASEB), Nacional de Inglés (PRONI), Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE), y Expansión de la Educación Inicial (PEEI)
ACTIVIDAD | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META |  | PERIODO PROGRAMADO
1. PLANEACIÓN
1.1 Designar al Enlace de Contraloría Social | Instancia Normativa | Oficio de nombramiento por Instancia Normativa | 1 |  | enero-marzo
1.2 Solicitar la designación del Enlace Estatal de Contraloría Social a las Instancias Ejecutoras, para promover y coordinar la Contraloría Social en las Entidades Federativas. | Instancia Normativa DGDC | Oficios o correos de solicitud de enlace estatal de CS por entidad federativa | 32 |  | marzo-abril
1.3 Designar y nombrar por oficio al Enlace Estatal de Contraloría Social, y notificar a las Instancias Normativas-SEB | AEL | Oficios de nombramiento o de ratificación de los Enlaces Estatales de Contraloría Social | 32 |  | marzo-julio
1.4 Elaborar y enviar por oficio o correo electrónico a la Secretaría de la Función Pública el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). | Instancia Normativa | Documentos Normativos | 3 |  | febrero-julio
1.5 Validar y autorizar según sea el caso, los Documentos Normativos de Contraloría Social para los Programas de Educación Básica: el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). | SFP | Documentos normativos validados y autorizados | 3 |  | abril-septiembre
1.6 Publicar en la pagina web de la SEB el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) por Programa. | Instancia Normativa | Documentos Normativos publicados en la pagina web | 3 |  | julio-septiembre
1.7 Entregar a la Instancia Ejecutora el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), una vez validados y autorizados los documentos. | Instancia Normativa | Correo electrónico de entrega u oficio de remisión de documentos normativos a las AEL | 32 |  | Julio - agosto
1.8 Solicitar la elaboración y entrega del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) a las Instancias Ejecutoras. | Instancia Normativa-SEB | Oficios de solicitud del PETCS por entidad federativa | 32 |  | julio-septiembre
1.9 Elaborar y entregar a las Instancias Normativas, el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). | Instancias Ejecutoras | PETCS entregados | 32 |  | julio-septiembre
1.10 Validar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) de las Instancias Ejecutoras. | Instancia Normativa | PETCS validados | 32 |  | agosto-septiembre
2. PROMOCIÓN (DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN)
2.1 Capacitar a los Enlaces Estatales de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Listas de Asistencia de las capacitaciones otorgadas | 2 |  | julio-diciembre
2.2 Entregar materiales de capacitación de Contraloría Social a las Instancias Ejecutoras. | Instancia Normativa | Correos Electronicos enviados entrega de materiales de capacitación (documentos normativos, presentaciones del evento ) | 32 |  | julio-diciembre
2.3 Entregar materiales para la difusión de la Contraloría Social a las Instancias Ejecutoras. | Instancia Normativa | Correos electronicos de envió /entrega de materiales de difusión (tripticos, folletos, manual para elaborar los materiales de difusión) | 32 |  | septiembre-diciembre
2.4 Entregar a los Comités de Contraloría Social, información general de Los Programas que apoyen al buen funcionamiento de las acciones de Contraloría Social. | Instancias Ejecutoras | Comprobantes de entrega de información | PDASEB | 32 | septiembre-diciembre
|  |  | PRONI | 32
|  |  | PFSEE | 32
|  |  | PEEI | 32
|  |  | TOTAL | 128
2.5 Promover la Constitución de los Comités de Contraloría Social. | Instancias Ejecutoras | Registro/ directorio de Comités de Contraloria Social | PDASEB | 32 | septiembre-diciembre
|  |  | PRONI | 32
|  |  | PFSEE | 32
|  |  | PEEI | 32
|  |  | TOTAL | 128
2.6 Otorgar capacitación a los Comités de Contraloría Social por parte de las Instancias Ejecutoras | Instancias Ejecutoras | Listas de Asistencia de las capacitaciones otorgadas | PDASEB | 32 | septiembre-diciembre
|  |  | PRONI | 32
|  |  | PFSEE | 32
|  |  | PEEI | 32
|  |  | TOTAL | 128
2.7 Realizar reuniones con los beneficiarios y/o Comités de Contraloría Social para asesorar y acompañarlos en el ejercicio de sus funciones, por parte de las Instancias Ejecutoras | Instancias Ejecutoras | Listas de asistencia y minutas de las reuniones con beneficiarios impartidas | PDASEB | 32 | septiembre-diciembre
|  |  | PRONI | 32
|  |  | PFSEE | 32
|  |  | PEEI | 32
|  |  | TOTAL | 128
2.8 Recopilación de los Informes de Comité de Contraloría Social | Instancias Ejecutoras | Expediente de soporte documental y registro de la recopilación de los Informes de Comité de Contraloría Social | 1 |  | noviembre - diciembre
2.9 Reuniones con los coordinadores Estatales de los programas, para promover la contraloría social y vinculación con los Enlaces Estatales de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Presentaciones de las reuniones | 4 |  | julio
2.10 Asesorar a petición de parte a las Instancias Ejecutoras en la planeación e implementación de las acciones de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Expediente de soporte documental: correos electrónicos, bitácoras de llamadas, listas de asistencia u otros | 1 |  | julio-diciembre
3. SEGUIMIENTO
3.1 Solicitud del Informe Trimestral de CS | Instancia Normativa | Oficio de Solicitud de informe | 64 |  | septiembre-diciembre
3.2 Elaboración y envio del Informe trimestral de CS | Instancias Ejecutoras | Informe trimestral de Contraloría Social | 64 |  | Trim de jul a sept reporta en oct Trim de oct a dic reporta ene 21
3.3 Seguimiento a la captación de quejas, denuncias y/o sugerencias, y su atención ante las instancias correspondientes. | Instancias Ejecutoras | Control de Quejas, Denuncias y Sugerencias | 32 |  | septiembre-diciembre
3.4 Solicitud del Informe mensual de quejas, denuncias y/o sugerencias de de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Oficios de la solicitud | 32 |  | septiembre-diciembre
3.5 Elaborar y entregar el Informe mensual de quejas, denuncias y/o sugerencias de de Contraloría Social. | Instancias Ejecutoras | Informe quejas, denuncias y/o sugerencias | 160 |  | septiembre-diciembre
3.6 Solicitud del Informe final de Resultados de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Oficios de la solicitud | 32 |  | diciembre
3.7 Elaborar y entregar el Informe Final de Resultados de Contraloría Social. | Instancias Ejecutoras | Informe Final de Resultados entregado a la Instancia Normativa | 32 |  | enero 2021
3.8 Elaborar los Informes trimestrales de la operación de la Contraloria Social que será entregados a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles. | Instancia Normativa | Informe trimestral de Contraloría Social | 2 |  | Trim de jul a sept reporta en oct Trim de oct a dic reporta ene 21
3.9 Elaborar el Informe Final de Resultados de Contraloría Social por la Instancia Normativa que será entregado a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles. | Instancia Normativa | Informe Final de Resultados | 1 |  | febrero 2021
3.10 Publicar en la pagina web de la SEB los informes trimestrales de la operación de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Informe trimestral de Contraloría Social | 2 |  | Trim de jul a sept reporta en oct Trim de oct a dic reporta ene 21
3.11 Monitorear la captura en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de las actividades realizadas por las Instancias Ejecutoras. | Instancia Normativa | Reporte nacional de monitoreo (Incluido en el Informe final de resultados de CS) | 1 |  | febrero 2021
V2
Notas:
* Las Instancias Normativas deberán generar y resguardar las evidencias de las actividades de promoción y seguimiento incluidas en el PATCS, ya que podrán ser requeridas como parte de los avances de información y reportes de avances correspondientes.
* El periodo estimado para las capacitaciones podrá tener variaciones en razón de las necesidades de capacitación en las entidades federativas.
* Los periodos establecidos en el presente Programa, podrán variar conforme a la operación de los Programas.
* Las actividades correspondientes a las Instancias Ejecutoras deberán indicarse a detalle en el PETCS.
Instancia Normativa: Direción General de Desarrollo Curricular
Instancia Ejecutora: AEL
Las actividades y tiempos de ejecución quedan sujetos a la medidas indicadas por la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública.
Los periodos estarán sujetos hasta que la Coordinación de Organizaciones Sociales y Civiles habilite el Sistema Informático de Contraloría Social y generen las cuentas de la Instancia Normativa e Instancia Ejecutora.

## PETCS 2020
LOGO DE LA ENTIDAD
Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) Ejercicio Fiscal 2020
Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica (PDASEB), Nacional de Inglés (PRONI), Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE), y Expansión de la Educación Inicial (PEEI)
Entidad federativa: |  |  |  | Fecha de entrega final:
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META |  | PERIODO PROGRAMADO
1. PLANEACIÓN
1.1 Designar y nombrar por oficio al Enlace Estatal de Contraloría Social, y notificar a las Instancia Normativa |  | AEL | Oficio de nombramiento o de ratificación del Enlace Estatal de Contraloría Social | 1
1.2 Elaborar y entregar a las Instancia Normativa, el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | PETCS entregado | 1
1.3 Obtener la validación del PETCS |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | PETCS validado | 1
2. PROMOCIÓN (DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN)
2.1 Elaborar los materiales de difusión de Contraloría Social (digitales, impresos o en línea). |  | Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Materiales elaborados (trípticos, carteles, sitio web, reuniones informativas, etc.) | PRONI
PFSEE
PDASEB
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
2.2 Distribuir los materiales de difusión de Contraloría Social (digitales, impresos o en línea). |  | Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Comprobante de entrega de materiales de difusión (correos electronicos, listas de asistencia etc.) | PRONI
PFSEE
PDASEB
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
2.3 Promover la Constitución de los Comités de Contraloría Social. |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Actas de Constitución del Comité de Contraloría Social requisitadas | PRONI
PFSEE
PDASEB
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
2.4 Conformación de directorio de comtés de contraloría social en la Entidad |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Directorio de comités de contraloría social | 1
2.5 Entregar a los Comités de Contraloría Social información general de Los Programas que apoyen al buen funcionamiento de las acciones de Contraloría Social. |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Comprobante de entrega (correos electronicos, listas de asistencia etc.) | PRONI
PFSEE
PDASEB
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
2.6 Otorgar capacitación a los Comités de Contraloría Social por parte de las Instancias Ejecutoras |  | Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Listas de asistencia de las capacitaciones otorgadas | PRONI
PFSEE
PDASEB
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
2.7 Instalar y difundir el mecanismo de quejas, denuncias y sugerencias |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas/Servidores Públicos designados) | Mecanismo instalado y difundido | PRONI | 1
|  |  |  | PFSEE | 1
|  |  |  | PDASEB | 1
|  |  |  | PEEI | 1
|  |  |  | TOTAL | 4
2.8 Incluir la actividad de mejora para la promoción de la contraloría social que la AEL defina |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Agregar unidad de medida | PRONI
PFSEE
PDASEB
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
3. SEGUIMIENTO
3.1 Realizar reuniones con los beneficiarios y/o Comités de Contraloría Social para asesorar y acompañarlos en el ejercicio de sus funciones, por parte de la Instancia Ejecutora |  | Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas/Comités de C.S) | Listas de asistencia y minutas de las reuniones con beneficiarios impartidas | PRONI
PFSEE
PDASEB
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
3.2 Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social. |  | Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas/Servidores Públicos designados) | Informes del Comité de Contraloría Social recopilados | PRONI
PFSEE
PDASEB
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
3.3 Seguimiento a la captación de quejas, denuncias y/o sugerencias, y su atención ante las instancias correspondientes. |  | Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas/Servidores Públicos designados) | Control de Quejas, Denuncias y Sugerencias | 1
3.4 Elaborar y entregar el Informe mensual de quejas, denuncias y/o sugerencias de de Contraloría Social. |  | Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas/Servidores Públicos designados) | Informe quejas, denuncias y/o sugerencias | 5
3.5 Elaboración y envio del Informe trimestral de CS. |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S) | Informe trimestral de Contraloría Social | 2 |  | Trim de jul a sept reporta en oct Trim de oct a dic reporta ene 21
3.6 Elaborar y entregar el Informe Final de Resultados de Contraloría Social |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Informe Final de Resultados entregados a las Instancias Normativas | 1
3.7 Incluir la actividad de seguimiento correspondiente a la actividad de mejora de la contraloría social definida por la AEL (2.8) |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Agregar unidad de medida | PRONI
PFSEE
PDASEB
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
3.8 Registro de las actividades realizadas de Contraloría Social en el SICS. |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Reporte de registro | PRONI | 1
|  |  |  | PFSEE | 1
|  |  |  | PDASEB | 1
|  |  |  | PEEI | 1
|  |  |  | TOTAL | 4
V2
Notas:
* La Instancia Ejecutora, deberá generar y resguardar las evidencias de las actividades de promoción y seguimiento incluidas en los documentos de contraloría social PATCS y PETCS, ya que podrán ser requeridas como parte de los Avances de Información y Reportes de Avances correspondientes.
*Los periodos de realización para las actividades que llevarán a cabo las Instancias Ejecutoras serán definidos por la Autoridad Educativa Local, de conformidad con las características de operación de Los Programas en apego a lo establecido en la disposición Novena, párrafos segundo y noveno; en la disposición Décimo Tercera de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, y a los periodos normativos establecidos en este Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2020.
* Las actividades descritas en el presente Programa de Trabajo están sujetas para su realización, a la disponibilidad presupuestaria de la Autoridad Educativa Local y de Los Programas y las condiciones específicas para la operación e implementación de cada uno de Los Programas de conformidad a sus Reglas de Operación, por lo que se podrán modificar los procesos y periodos de dicho programa en apego a la normatividad aplicable.
* Numeral 3.1 de acuerdo con las necesidades en la Entidad Federativa, al menos una reunión adicional a la de constitución de los Comités y capacitación realizada por la instancia ejecutora. Como meta mínima para la instancia ejecutora, se considera una asesoría por entidad y por tipo de beneficiario capacitado (director, docente, escuela) dependiendo de la estrategia seguida -estatal, municipal o local- para asesorar a todos sus comités. Como meta máxima la entidad considerará todas las asesorías impartidas. Como meta mínima programada, se considera al menos una reunión adicional a la de capacitación de Comités y la de constitución de los Comités, por tipo de beneficiario capacitado (director,docente, escuela) dependiendo de la estrategia seguida -estatal, municipal o local- que tendrá propósitos de asesoría, seguimiento o entrega de resultados a todos los Comités programados.
Nota: Cada una de las Instancias Ejecutoras realizarán un directorio de Comités de Contraloría Social/ base de registro en donde se indique el número de comités conformados en la entidad federativa por Programa.
Los periodos estarán sujetos hasta que la Coordinación de Organizaciones Sociales y Civiles habilite el Sistema Informático de Contraloría Social y generen las cuentas de la Instancia Normativa e Instancia Ejecutora.
Secretario de Educación Pública del Estado o Subsecretario de Educación Básica u homólogos |  |  | Coordinador Estatal del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial
Enlace Estatal de Contraloría Social |  |  | Coordinador Estatal del Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica
Coordinador Estatal del Programa Expansión de la Educación Inicial |  |  | Coordinador Estatal del Programa Nacional de Inglés
Fecha de entrega final:

## INFORME FINAL (PETCS)
LOGO DE LA ENTIDAD | Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) Ejercicio Fiscal 2020
del Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica (PDASEB), Nacional de Inglés (PRONI), Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE), y Expansión de la Educación Inicial (PEEI)
Entidad federativa: |  |  |  | Fecha de entrega final:
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META |  | PERIODO PROGRAMADO | FECHA O PERIODO DE REALIZACION | % AVANCE | EVIDENCIA GENERADA | OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
1. PLANEACIÓN
1.1 Designar y nombrar por oficio al Enlace Estatal de Contraloría Social, y notificar a las Instancia Normativa |  | AEL | Oficio de nombramiento o de ratificación del Enlace Estatal de Contraloría Social | 1
1.2 Elaborar y entregar a las Instancia Normativa, el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | PETCS entregado | 1
1.3 Obtener la validación del PETCS |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | PETCS validado | 1
2. PROMOCIÓN (DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN)
2.1 Elaborar los materiales de difusión de Contraloría Social (digitales, impresos o en línea). |  | Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Materiales elaborados (trípticos, carteles, sitio web, reuniones informativas, etc.) | PRONI
PFSEE
PDASEB
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
2.2 Distribuir los materiales de difusión de Contraloría Social (digitales, impresos o en línea). |  | Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Comprobante de entrega de materiales de difusión (correos electronicos, listas de asistencia etc.) | PRONI
PFSEE
PDASEB
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
2.3 Promover la Constitución de los Comités de Contraloría Social. |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Actas de Constitución del Comité de Contraloría Social requisitadas | PRONI
PFSEE
PDASEB
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
2.4 Conformación de directorio de comtés de contraloría social en la Entidad |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Directorio de comités de contraloría social | 1
2.5 Entregar a los Comités de Contraloría Social información general de Los Programas que apoyen al buen funcionamiento de las acciones de Contraloría Social. |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Comprobante de entrega (correos electronicos, listas de asistencia etc.) | PRONI
PFSEE
PDASEB
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
2.6 Otorgar capacitación a los Comités de Contraloría Social por parte de las Instancias Ejecutoras |  | Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Listas de asistencia de las capacitaciones otorgadas | PRONI
PFSEE
PDASEB
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
2.7 Instalar y difundir el mecanismo de quejas, denuncias y sugerencias |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas/Servidores Públicos designados) | Mecanismo instalado y difundido | PRONI | 1
|  |  |  | PFSEE | 1
|  |  |  | PDASEB | 1
|  |  |  | PEEI | 1
|  |  |  | TOTAL | 4
2.8 Incluir la actividad de mejora para la promoción de la contraloría social que la AEL defina |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Agregar unidad de medida | PRONI
PFSEE
PDASEB
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
3. SEGUIMIENTO
3.1 Realizar reuniones con los beneficiarios y/o Comités de Contraloría Social para asesorar y acompañarlos en el ejercicio de sus funciones, por parte de la Instancia Ejecutora |  | Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas/Comités de C.S) | Listas de asistencia y minutas de las reuniones con beneficiarios impartidas | PRONI
PFSEE
PDASEB
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
3.2 Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social. |  | Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas/Servidores Públicos designados) | Informes del Comité de Contraloría Social recopilados | PRONI
PFSEE
PDASEB
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
3.3 Seguimiento a la captación de quejas, denuncias y/o sugerencias, y su atención ante las instancias correspondientes. |  | Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas/Servidores Públicos designados) | Control de Quejas, Denuncias y Sugerencias | 1
3.4 Elaborar y entregar el Informe mensual de quejas, denuncias y/o sugerencias de de Contraloría Social. |  | Instancia Ejecutora (Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas/Servidores Públicos designados) | Informe quejas, denuncias y/o sugerencias | 5
3.5 Elaboración y envio del Informe trimestral de CS. |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S) | Informe trimestral de Contraloría Social | 2 |  | Trim de sept a nov reporta en dic Trim de dic a feb reporta marz 21
3.6 Elaborar y entregar el Informe Final de Resultados de Contraloría Social |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Informe Final de Resultados entregados a las Instancias Normativas | 1
3.7 Incluir la actividad de seguimiento correspondiente a la actividad de mejora de la contraloría social definida por la AEL (2.8) |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Agregar unidad de medida | PRONI
PFSEE
PDASEB
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
3.8 Registro de las actividades realizadas de Contraloría Social en el SICS. |  | Instancia Ejecutora (AEL/Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Reporte de registro | PRONI | 1
|  |  |  | PFSEE | 1
|  |  |  | PDASEB | 1
|  |  |  | PEEI | 1
|  |  |  | TOTAL | 4
v2
Notas:
* La Instancia Ejecutora, deberá generar y resguardar las evidencias de las actividades de promoción y seguimiento incluidas en los documentos de contraloría social PATCS y PETCS, ya que podrán ser requeridas como parte de los Avances de Información y Reportes de Avances correspondientes.
*Los periodos de realización para las actividades que llevarán a cabo las Instancias Ejecutoras serán definidos por la Autoridad Educativa Local, de conformidad con las características de operación de Los Programas en apego a lo establecido en la disposición Novena, párrafos segundo y noveno; en la disposición Décimo Tercera de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, y a los periodos normativos establecidos en este Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2020.
* Las actividades descritas en el presente Programa de Trabajo están sujetas para su realización, a la disponibilidad presupuestaria de la Autoridad Educativa Local y de Los Programas y las condiciones específicas para la operación e implementación de cada uno de Los Programas de conformidad a sus Reglas de Operación, por lo que se podrán modificar los procesos y periodos de dicho programa en apego a la normatividad aplicable.
* Numeral 3.1 de acuerdo con las necesidades en la Entidad Federativa, al menos una reunión adicional a la de constitución de los Comités y capacitación realizada por la instancia ejecutora. Como meta mínima para la instancia ejecutora, se considera una asesoría por entidad y por tipo de beneficiario capacitado (director, docente, escuela) dependiendo de la estrategia seguida -estatal, municipal o local- para asesorar a todos sus comités. Como meta máxima la entidad considerará todas las asesorías impartidas. Como meta mínima programada, se considera al menos una reunión adicional a la de capacitación de Comités y la de constitución de los Comités, por tipo de beneficiario capacitado (director,docente, escuela) dependiendo de la estrategia seguida -estatal, municipal o local- que tendrá propósitos de asesoría, seguimiento o entrega de resultados a todos los Comités programados.
Nota: Cada una de las Instancias Ejecutoras realizarán un directorio de Comités de Contraloría Social/ base de registro en donde se indique el número de comités conformados en la entidad federativa por Programa.
Secretario de Educación Pública del Estado o Subsecretario de Educación Básica u homólogos |  |  |  | Coordinador Estatal del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial
Enlace Estatal de Contraloría Social |  |  |  | Coordinador Estatal del Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de Educación Básica
Coordinador Estatal del Programa Expansión de la Educación Inicial |  |  |  | Coordinador Estatal del Programa Nacional de Inglés
| Fecha de entrega final: | [5 empty] | Sello