## PETCS 2021
LOGO DE LA ENTIDAD
Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) Ejercicio Fiscal 2021
S270 Progama Nacional de Inglés (PRONI), S295 Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) y U031 Programa Expansión de la Educación Inicial (PEEI)
Entidad federativa: |  |  |  | Fecha de entrega final:
ACTIVIDAD |  | RESPONSABLE | UNIDAD DE MEDIDA | META |  | PERIODO PROGRAMADO (DÍA/MES/AÑO AL DÍA/MES/AÑO)
1. PLANEACIÓN
1.1 Designar y nombrar por oficio a la servidora o servidor públicos que fungirá Enlace Estatal de Contraloría Social, y notificar a las Instancia Normativa |  | AEL | Oficio de nombramiento o de ratificación del Enlace Estatal de Contraloría Social | 1
1.2 Elaborar y entregar a las Instancia Normativa, el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) |  | Instancia Ejecutora (AEL/Persona Enlace Estatal de CS/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | PETCS entregado | 1
1.3 Obtener la validación del PETCS |  | Instancia Ejecutora (AEL/Persona Enlace Estatal de CS/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | PETCS validado | 1
2. PROMOCIÓN (DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN)
2.1 Elaborar los materiales de difusión de Contraloría Social (digitales, impresos o en línea). |  | Instancia Ejecutora (AEL/Persona Enlace Estatal de CS/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Materiales elaborados (trípticos, carteles, sitio web, reuniones informativas, etc.) | PRONI
PFSEE
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
2.2 Distribuir los materiales de difusión de Contraloría Social (digitales, impresos o en línea). |  | Instancia Ejecutora (AEL/Persona Enlace Estatal de CS/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Comprobante de entrega de materiales de difusión (correos electronicos, listas de asistencia etc.) | PRONI
PFSEE
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
2.3 Promover la Constitución de los Comités de Contraloría Social. |  | Instancia Ejecutora (AEL/Persona Enlace Estatal de CS/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Actas de Constitución del Comité de Contraloría Social requisitadas | PRONI
PFSEE
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
2.4 Conformación de directorio de comtés de contraloría social en la Entidad |  | Instancia Ejecutora (AEL/Persona Enlace Estatal de CS/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Directorio de comités de contraloría social | 3
2.5 Entregar a los integrantes de los Comités de Contraloría Social información general de Los Programas que apoyen al buen funcionamiento de las acciones de Contraloría Social. |  | Instancia Ejecutora (AEL/Persona Enlace Estatal de CS/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Comprobante de entrega (correos electronicos, listas de asistencia etc.) | PRONI
PFSEE
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
2.6 Otorgar capacitación a los integrantes de los Comités de Contraloría Social por parte de las Instancias Ejecutoras y/o Servidores y Servidoras Públicos |  | Instancia Ejecutora (Persona Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Listas de asistencia de las capacitaciones otorgadas | PRONI
PFSEE
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
2.7 Distribuir los materiales de capacitación de Contraloría Social (digitales, impresos o en línea). |  | Instancia Ejecutora (PersonaEnlace Estatal de CS/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Comprobante de entrega de materiales de capacitación (correos electronicos, listas de asistencia etc.) | PRONI
PFSEE
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
2.8 Instalar y difundir el mecanismo de quejas, denuncias y sugerencias |  | Instancia Ejecutora (AEL/Persona Enlace Estatal de CS/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas/Servidores o Servidoras Públicos designados) | Mecanismo instalado y difundido | PRONI | 1
|  |  |  | PFSEE | 1
|  |  |  | PEEI | 1
|  |  |  | TOTAL | 3
2.9 Incluir la actividad de mejora para la promoción de la contraloría social que la AEL defina |  | Instancia Ejecutora (AEL/Persona Enlace Estatal de C.S/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Agregar unidad de medida | PRONI
PFSEE
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
3. SEGUIMIENTO
3.1 Realizar reuniones con los beneficiarios y/o Comités de Contraloría Social para acompañarlos en el ejercicio de sus funciones, por parte de la Instancia Ejecutora |  | Instancia Ejecutora (Persona Enlace Estatal de CS/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas/Comités de C.S) | Listas de asistencia y minutas de las reuniones con beneficiarios impartidas | PRONI
PFSEE
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
3.2 Realizar asesorías con los beneficiarios y/o Comités de Contraloría Socialo Servidores Públicos a petición de parte |  | Instancia Ejecutora (Persona Enlace Estatal de CS/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas/Comités de C.S) | Listas de asistencia y Bitácora de las asesorías impartidas | PRONI
PFSEE
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
3.3 Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social. |  | Instancia Ejecutora (Persona Enlace Estatal de CS/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas/Servidores y Servidoras Públicos designados) | Informes del Comité de Contraloría Social recopilados | PRONI
PFSEE
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
3.4 Seguimiento a la captación de quejas, denuncias y/o sugerencias, y su atención ante las instancias correspondientes. |  | Instancia Ejecutora (Perona Enlace Estatal de CS/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas/Servidores y Servidoras Públicos designados) | Control de Quejas, Denuncias y Sugerencias | 1
3.5 Elaborar y entregar el Informe trimestral de quejas, denuncias y/o sugerencias de de Contraloría Social. |  | Instancia Ejecutora (Persona Enlace Estatal de CS/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas/Servidores o Servidoras Públicos designados) | Informe quejas, denuncias y/o sugerencias | 3 |  | 1er. Trim. de abril - junio reportar en julio 2o. Trim. de julio - sep reportar octubre 3er. Trim. Oct- dic. Reportar en enero 2022
3.6 Elaboración y envio del Informe trimestral de CS. |  | Instancia Ejecutora (AEL/Persona Enlace Estatal de C.S) | Informe trimestral de Contraloría Social | 3 |  | 1er. Trim. de abril - junio reportar en julio 2o. Trim. de julio - sep reportar octubre 3er. Trim. Oct- dic.reportar en enero 2022
3.7 Elaborar y entregar el Informe Final de Resultados de Contraloría Social |  | Instancia Ejecutora (AEL/Persona Enlace Estatal de CS/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Informe Final de Resultados entregados a las Instancias Normativas | 1
3.8 Incluir la actividad de seguimiento correspondiente a la actividad de mejora de la contraloría social definida por la AEL (2.9) |  | Instancia Ejecutora (AEL/Persona Enlace Estatal de CS/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Agregar unidad de medida | PRONI
PFSEE
PEEI
|  |  |  | TOTAL | 0
3.9 Registro de las actividades realizadas de Contraloría Social en el SICS. |  | Instancia Ejecutora (AEL/Persona Enlace Estatal de CS/Coordinaciones o Responsables Estatales o Locales de los Programas) | Reporte de registro | PRONI | 1
|  |  |  | PFSEE | 1
|  |  |  | PEEI | 1
|  |  |  | TOTAL | 3
Notas:
* La Instancia Ejecutora, deberá generar y resguardar las evidencias de las actividades de promoción y seguimiento incluidas en los documentos de contraloría social PATCS y PETCS, ya que podrán ser requeridas como parte de los Avances de Información y Reportes de Avances correspondientes.
*Los periodos de realización para las actividades que llevarán a cabo las Instancias Ejecutoras serán definidos por la Autoridad Educativa Local, de conformidad con las características de operación de Los Programas en apego a lo establecido en la disposición Novena, párrafos segundo y noveno; en la disposición Décimo Tercera de los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social, y a los periodos normativos establecidos en este Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2021.
* Las actividades descritas en el presente Programa de Trabajo están sujetas para su realización, a la disponibilidad presupuestaria de la Autoridad Educativa Local y de Los Programas y las condiciones específicas para la operación e implementación de cada uno de Los Programas de conformidad a sus Reglas de Operación, por lo que se podrán modificar los procesos y periodos de dicho programa en apego a la normatividad aplicable.
* Numeral 3.1 de acuerdo con las necesidades en la Entidad Federativa, al menos una reunión adicional a la de constitución de los Comités y capacitación realizada por la instancia ejecutora. Como meta mínima para la instancia ejecutora, se considera una asesoría por entidad y por tipo de beneficiario capacitado (director, docente, escuela) dependiendo de la estrategia seguida -estatal, municipal o local- para asesorar a todos sus comités. Como meta máxima la entidad considerará todas las asesorías impartidas. Como meta mínima programada, se considera al menos una reunión adicional a la de capacitación de Comités y la de constitución de los Comités, por tipo de beneficiario capacitado (director,docente, escuela) dependiendo de la estrategia seguida -estatal, municipal o local- que tendrá propósitos de asesoría, seguimiento o entrega de resultados a todos los Comités programados.
Nota: Cada una de las Instancias Ejecutoras realizarán un directorio de Comités de Contraloría Social/ base de registro en donde se indique el número de comités conformados en la entidad federativa por Programa.
Las actividades y tiempos de ejecución quedan sujetos a la medidas indicadas por la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Educación Pública.
Los periodos estarán sujetos hasta que la Coordinación de Organizaciones Sociales y Civiles habilite el Sistema Informático de Contraloría Social y generen las cuentas de la Instancia Normativa e Instancia Ejecutora.
Secretario de Educación Pública del Estado o Subsecretario de Educación Básica u homólogos
Persona Enlace Estatal de Contraloría Social |  |  | Coordinadora/or Local del Programa Nacional de Inglés
Coordinadora/or Local del Programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial |  |  | Responsable Local de Educación Inicial (PEEI)
Fecha de entrega final: